## Slide 1: UML로 배우는 시스템 분석 설계 프로젝트 계획
Notes: 1

## Slide 2: 목 차
학습 목표
계획 작업의 단계와 순서 이해
목표 설정과 타당성 분석
규모 산정
일정 계획
조직 구성

## Slide 3: 프로젝트란?
비즈니스 가치를 창조하는 시스템을 만드는 처음부터 마지막까지의 작업 집합
착수 단계
  비즈니스 가치를 찾고
  타당성을 분석

## Slide 4: 계획 단계의 작업 과정
Step 1: 비즈니스 목표의 설정
Step 2: 시스템 개발 요청 정의
Step 3: 타당성 분석
Step 4: 프로젝트 개발 일정과 비용 산정
Step 5: 계획서 작성

## Slide 5: 2.1 비즈니스 목표 설정
전략적 계획(Strategic Planning)
  장기적인 큰 그림
  로드맵
현재 상황을 잘 인식하고 미래에 대한 분명한 비전이 필요
SWOT 분석
강점(Strength) ● 웹 디자인 인력의 우수 ● 분석가의 이직률 낮음 ● 네트워크 시스템의 성능 | 약점(Weakness) ● 노후 시스템 ● 예산 동결 ● 문서화 부재
기회(Opportunity) ● 최초의 새로운 소프트웨어 ● B2B 잠재 성장력 | 위험(Threat) ● 웹 경쟁력 가속화 ● 경쟁사의 공격적 마케팅

## Slide 6: 경영 목표
미션 선언문
  예: 3년 후 매출 성장 30%

## Slide 7: 2.2 프로젝트 제안
시스템을 구축하여 얻을 비즈니스 가치를 발견했을 때 시작
  IT 부서, 경영 조직, 사용자
프로젝트 스폰서
  마케팅, 회계 부서의 경영진
  비즈니스 필요성의 제기
프로젝트의 필요성
  시스템 개발을 요청하는 여섯 가지 요인

## Slide 8: 시스템 개발 요청
  시스템 구충의 필요성과 시스템이 제공할 것으로 예상하는 가치를 정리한 문서

## Slide 9: 시스템 개발 요청서

## Slide 10: 2.3 타당성 분석
1. 기술적 타당성: 개발할 수 있는가?
  응용 분야에 익숙한가? 미숙할수록 많은 위험
  기술에 익숙한가? 미숙할수록 많은 위험
  프로젝트 크기. 클수록 많은 위험
  호환성: 현재 가동되는 시스템과 연동, 통합 시도가 많을수록 위험이 큼
2. 경제적 타당성: 개발하여야 하는가?
  개발 비용
  연간 운영비용
  연간 이익(비용 절감과 매출)
  정성적 비용과 이익
3. 조직측면의 타당성: 우리가 개발할 수 있는가? 참여할 수 있는가?
  프로젝트 관리자
  고위 경영층
  사용자
  기타 관련자
  비즈니스와 전략적으로 정렬시킬 수 있는가?

## Slide 11: 경제적 타당성 분석

## Slide 12: 비용과 수익 요소

## Slide 13: 비용과 수익의 분석 사례
비용 단위:천원
1. 개발 비용(일회성) 1,632,295
서버 2대 250,000
프린터 100,000
소프트웨어 34,825
서버 소프트웨어 10,945
개발 인건비 1,236,525
2. 운영비(반복) 185,000
하드웨어 50,000
소프트웨어 20,000
운영 인건비 115,000
수익 단위:천원
1. 매해 5억의 수입, 6%씩의 증가
2. 고객 불만 전화 감소 70,000/년
창고 비용 절감 68,000/년

## Slide 14: 비용 수익 분석표

## Slide 15: 현재 가치로 환산한 비용 수익 분석

## Slide 16: 조직 측면의 타당성
시스템 완성 후 사용자에게 얼마나 잘 받아들여질 것인가?
조직에서 진행 중인 운영에 얼마나 잘 융합될 수 있는가?

## Slide 17: 2.4 프로젝트 선정
조직 전반적인 측면의 검토
  규모, 비용, 목적, 기간, 리스크, 프로젝트 범위, ROI 등
프로젝트 분류 요소

## Slide 18: 2.5 프로젝트 관리 도구
WBS(Work Breakdown Structure)
  작업을 파악하기 위한 도구
Gannt Chart
  일정
작업 네트워크
  소요 기간 파악
작업 정보

## Slide 19: WBS
프로젝트에서 수행하여야 할 작업
  작업명, 선행작업, 소요 기간

## Slide 20: 간트차트
작업 일정을 나타낸 수평 막대형 차트
  작업별 소요기간, 수행 기간을 막대로 나타냄

## Slide 21: 프로젝트 네트워크
작업의 선후관계를 나타낸 그래프
  노드: 작업
  간선: 선후 관계

## Slide 22
임계경로
  작업 시작에서 종료까지 제일 긴 경로
  경로 선상의 작업은 여유시간이 없음

## Slide 23: 소요인력 예측
프로젝트 관리에 영향을 주는 세가지 요소
예측
  과거의 자료 기반
  규모 기반: LOC, 기능점수

## Slide 24: 기능 점수 방법
설계가 충분히 이루어지지 않은 상태에서 정확한 규모(LOC) 예측은 어려움
소프트웨어가 갖는 기능(입력, 출력, 질의, 인터페이스 등)을 점수로 환산하여 예측

## Slide 25: Step 1: 기능 파악과 점수 계산
프로그램 요소 파악
  자료 입력 화면과 같은 입력, 보고서와 같은 출력, 데이터베이스 질의, 파일, 프로그램 인터페이스
요소 | 복잡도 |  |  |  | 
 | 총 개수 | 하 | 중 | 상 | 총점
입력 | 6 | 3 x 3 | 2 x 4 | 1 x 6 | 23
출력 | 19 | 4 x 4 | 10 x 5 | 5 x 7 | 101
질의 | 10 | 7 x 3 | 0 x 4 | 3 x 6 | 39
파일 | 15 | 0 x 7 | 15 x 10 | 0 x 15 | 150
프로그램 인터페이스 | 3 | 1 x 5 | 0 x 7 | 2 x 10 | 25
보정 전 기능점수(TUFP) |  |  |  |  | 338

## Slide 26: Step 2: 기능점수 보정
프로젝트 문제의 복잡도가 다름
  보정된 프로젝트 복잡도(APC) = 0.65 + (0.01 × 7) = 0.72
  보정된 총 기능 점수(TAFP) = 0.72(APC) × 338(TUFP) = 243
특 성 | 영향도 | 특 성 | 영향도
데이터 통신 | 3 | 성능 | 
과중한 사용 환경 |  | 분산 기능 | 2
트랜젝션 비율 |  | 온라인 데이터 입력 | 2
사용자 효율 |  | 온라인 변경 | 
복잡한 처리 |  | 재사용성 | 
설치 용이성 |  | 운용 용이 | 
다중 사이트 |  | 확장성 | 
총 처리 복잡도(TPC) |  |  | 7

## Slide 27: Step 3: 규모 추정
기능 점수를 LOC로 환산
  통계 평균값을 이용
기능점수 243
  COBOL: 26,730 줄
  Visual Basic: 7,290 줄
  Excel, Access: 2,430 ~ 9,720 줄
언 어 | 기능점수 당 라인 수
C | 130
COBOL | 110
Java | 55
C++ | 50
Turbo Pascal | 50
Visual Basic | 30
PowerBuilder | 15
HTML | 15
Package(Access, Excel) | 10∼14

## Slide 28: Step 4: 노력 산정
노력(인원-월) = 1.4 × 천 줄의 코드
  예: COBOL: 243 × 110 = 26,730 줄
  1.4 × 26.73 = 37.42 인원-월(Man-month)

## Slide 29: Step 5: 소요 기간 산정
소요 일정(개월) = 3.0 × 인원-월 1/3
  예: 3.0 × 37.42 1/3 = 10 개월

## Slide 30: 유스케이스 점수 방법
Step 1: 유스케이스 점수 계산
UUCP = UAW + UUCW, 12 + 70 = 82

## Slide 31: 유스케이스 점수 방법
Step 2: 보정을 위한 인자 분석
  기술 복잡 인자
TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor), 0.6 + (0.01 * 15) = 0.75

## Slide 32: 유스케이스 점수 방법
환경 인자
EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor), 1.4 + (-0.03 * 24.4) = 0.635

## Slide 33: 유스케이스 점수 방법
Step 3: 보정된 유스케이스 점수 계산
UCP = UUCP * TCF * EF, 82 * 0.75 * 0.635 = 33.3375
Step 4: 노력 추정
Efactor=1, PHM=20
소요 노력: 33.3375(UCP) X 20(PHM) = 666.75 인원/시간

## Slide 34: 2.6 조직 구성
프로젝트에 필요한 평균 인원 수 결정
  예) 40 Man-month : 4명이 10개월
Mythical Man-month
  늦은 프로젝트에 더 많은 인원을 투입해도 빨리 끝나지 않음
  의사 경로가 너무 많게 됨
보고 구조를 단순하게
  8명 ~ 10명의 작은 팀을 유지

## Slide 35: 동기 부여
 | 피할 사항 | 이유
 | 비현실적 일정 | 마감에 맞추지 못할 것임을 체감하였을 때 열심히 하는 사람은 거의 없음
 | 좋은 열심을 무시함 | 일하는 것에 대하여 칭찬받으면 열심히 일한다.
 | 형편없는 제품 만들기 | 질 맞은 프로젝트를 위하여 일하는 것을 자랑스러워 할 사람은 없음
 | 참여자 모두에게 같은 보상 | 모두 같은 보상을 준다면 비범한 사람들의 생각에는 불공평함
 | 중요한 결정을 팀원 의사 묻지 않고 결정 | 팀 구성원에게 크게 영향을 줄 수 있는 문제는 의사결정에 참여하게 하여야
 | 작업 환경 열악 | 좋은 작업 환경을 제공해야 그렇지 않으면 동기부여가 무효화 됨

## Slide 36: 갈등 해소
갈등을 최소화 하기 위한 팀 조직
팀 소속감 고취
  Team Building
팀원의 역할을 분명히 정함
  Boots camp
행동 원칙이나 헌장 정하기